# [가상 RFP] MVNO향 통신 장애·보안사고 실시간 통지 및 영향범위 조회 시스템 구축

문서 상태: 최종안(FINAL) — 승인 완료

승인 상태: ☑ 승인 / 승인자: 요청자(hiondal) / 승인일: 2026-07-09 / 승인 응답 요지: "승인 — Word 변환 진행"

발주자(가상): OO모바일(MVNO, 알뜰폰 사업자) — 자체 망 없이 통신사(MNO) 망을 도매 임차하여 서비스 제공

수주 후보: 망 보유 통신사(MNO) 및 시스템 구축 사업자

문서 성격: 통신사 B2B 기획자 대상 SRS 작성 교육 실습용 가상 예제 RFP

근거 자료: 선정 주제 `work/rfp-idea/RFP주제.md`(C8), 작성 기준 `rfp/RFP작성가이드.md`

작성: 리서처 / 리뷰: 스토리텔러·아키·딜(다관점) / 조율: 오케스트레이터(클로니)

표준 골격: 0.인사문 → 1.취지 → 2.요구사항(업무·기술·운용) → 3.예산 → 4.일정 → 5.특기사항 → 6.계약조건

### 약어표

- MNO: 망 보유 이동통신사 / MVNO: 망을 임차하는 알뜰폰 사업자

- NRC: 초기 구축비(Non-Recurring Charge) / MRC: 월정 이용료(Monthly Recurring Charge) / TCO: 총소유비용

- NFR: 비기능 요구사항 / TPS: 초당 처리건수 / P99: 상위 99퍼센타일(하위 99% 요청이 만족하는) 응답시간

- MTTR: 평균 복구시간 / ETR: 예상 복구시각(Estimated Time to Restore) / RTO/RPO: 목표 복구시간/목표 복구시점

- HITL: 사람 검수 개입(Human-in-the-Loop) / PM: 정기점검 / CR: 변경요청 / SLA: 서비스수준협약

## 0. 인사문

- 귀사의 무궁한 발전을 기원함. 당사 OO모바일(이하 "발주사")은 통신사(MNO) 망을 도매로 임차하여 알뜰폰 서비스를 제공하는 MVNO 사업자로서, 망 장애·보안사고 발생 시 가입자를 신속·정확하게 보호하기 위한 「통신 장애·보안사고 실시간 통지 및 영향범위 조회 시스템」 구축을 추진함.

- 본 제안요청서(RFP)는 위 시스템 구축을 위한 요구사항·예산·일정·계약 조건을 정리하여 제안을 요청하는 문서임. 귀사의 적극적인 제안을 요청함.

- 명의: 발주사 최고정보책임자(CIO) / 사업총괄 부문장

- 발행일: (가상) 2026-07-15

## 1. 사업 개요·추진 배경(취지)

### 1-1. 키 메시지 (WHY First)

- "당사는 실시간 장애·사고 가시성을 확보하여, MNO 망 사고가 발생해도 가입자를 가장 먼저 안심시키는 알뜰폰 사업자가 되고자 함."

### 1-2. 발주사 개요·업계 동향

- 발주사는 MNO 망을 도매 임차하여 이동통신 재판매(알뜰폰) 서비스를 제공하는 MVNO임. 망 자산을 직접 보유하지 않으므로 망 장애·보안사고에 대한 1차 정보는 MNO에 종속됨.

- 업계 동향: 대규모 망 장애·개인정보 보안사고는 알뜰폰 사업자의 고객 신뢰·해지율에 직접적 영향을 미치며, 통지 지연은 곧 고객센터 마비와 가입자 이탈로 연결됨.

### 1-3. 현재 문제점 (As-Is) — 장면화

- MNO의 대규모 망 장애·보안사고 발생 시, 발주사(MVNO)는 공식 통지를 실시간으로 받지 못하고 뉴스·SNS· 자체 모니터링을 통해 뒤늦게 인지하는 구조임.

- 당사 니어미스 사례: 2025년 4월 MNO 유심(USIM) 정보 유출 사고 당시, 당사 고객센터에도 문의가 평소 대비 수 배로 폭증했으나 공식 정보가 없어 상담사가 뉴스 속보를 보며 응대하는 상황이 발생함(해당 MNO 망 기반 알뜰폰 고객센터 다수가 문의 폭주로 마비됨).

- 2018년 MNO 국사(지사) 화재 당시, 알뜰폰 가입자 대상 보상 안내가 사고 발생 약 3주 후에야 개별 공지됨.

- 결과적으로 "장애·사고 인지 지연 → 고객센터 응대 마비 → 가입자 이탈"의 악순환이 반복됨.

### 1-4. 정량 목표·기대효과 (현재값 → 목표값)

| 지표 | 현재값(As-Is) | 목표값(To-Be) | 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장애 인지 ~ MVNO 담당자 통지(평균) | 약 40분 | 5분 이내 | 내부 |
| 가입자 선제 안내 발송 시점 | 사후·수시간~수일 | 사고 인지 후 30분 이내 | 대가입자 |
| 장애 발생 시 고객센터 문의량(월) | 약 5,000건 | 3,500건(30% 감소) | 대가입자 |
| 영향범위(가입자·지역) 파악 방식 | 수작업·사후 추정 | 실시간 조회(P99 3초) | 내부 |

- 수미상관(인과 고리): 실시간 가시성 확보(WHY) → 담당자 5분 통지 → 검수된 안내 문구로 가입자 30분 내 선제 안내 → 문의 폭주 전 가입자 안심(문의 30% 감소). 헤드라인의 "가입자를 가장 먼저 안심" 약속이 대가입자 지표로 닫힘.

- 통지 목표 수치의 상·하위 관계(혼동 방지): "5분"은 인지~담당자 도달까지 운영 프로세스를 포함한 종단 목표이고, 기술 요구의 "1분"(REQ-TEC-01)은 그 안에서 시스템 전송 구간(MNO 이벤트 수신~시스템 통지) 목표로, 5분 목표의 부분집합임.

## 2. 요구사항

요구 분류: 업무(REQ-BIZ)·기술(REQ-TEC)·운용(REQ-OPS). 각 요구는 요구ID로 부록 A(RTM)와 연결됨.

우선순위: 필수(M, Mandatory) / 권장(R, Recommended) / 선택(O, Optional).

모든 요구에 측정 가능한 확인 기준(PoC 판정 기준)을 부여함.

시각 기준 정의: "발생/수신"=MNO 이벤트 수신(Webhook 수신) 시각, "인지"=수신 시각으로 정렬함.

### 2-1. 업무 요구 (무엇을)

| 요구ID | 우선순위 | 요구 내용 | 확인 기준(측정 가능) |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-BIZ-01 | M | 장애·보안사고 발생 즉시 심각도별 자동 통지 — MNO 이벤트를 심각도(긴급/높음/보통)로 구분하여 MVNO 담당자에게 자동 통지 | MNO 이벤트 수신(인지) 후 5분 이내 MVNO 담당자 통지 도달(운영 프로세스 포함 종단 기준) |
| REQ-BIZ-02 | M | 영향 가입자 규모·지역·서비스 범위 실시간 조회 | 임의 조회 1건 시 피크 부하에서 평균 2초 & P99 3초 이내(동시 충족) 응답, 표본 100건 대사 시 100% 일치(Capacity표 참조) |
| REQ-BIZ-03 | M | 복구 진행률·예상 복구시각(ETR) 갱신 제공 | 15분 주기 갱신, 복구 완료 시점까지 이력 연속 조회 가능 |
| REQ-BIZ-04 | M | 사고 종료 후 장애 이력·재발방지대책 리포트 자동 생성 | 사고 종료 후 3영업일 이내 리포트 제공(통지 타임라인·영향범위·MTTR 포함) |
| REQ-BIZ-05a | R | AI 기반 영향범위 예측 — 사고 이벤트 입력 시 과거 유사 사고 패턴으로 영향 가입자 규모·확산 추이 예측 | 가용 과거 사고 전수 백테스트에서 건별 오차율 ±15% 이내를 합격으로 하며 합격 건수를 리포트, 표본 부족 시 룰 기반 폴백 병행 |
| REQ-BIZ-05b | R | AI 기반 고객센터 응대 지원 — 예상 문의 FAQ·응대 스크립트 초안 자동 생성 후 고객센터 제공 | 사고 통지 후 10분 이내 응대 스크립트 초안 생성, 상담사(HITL) 검수 후 사용 |

- 엔드유저 상충 식별: 사내 운영자(고객센터·상황실)는 "정확·신속 통지와 응대 부담 경감"을, 경영진은 "가입자 이탈 방지·신뢰 유지"를 원함. 상충 시 가입자 보호(통지 신속성)를 최우선 순위로 함.

- AI 요구(REQ-BIZ-05a/05b)의 예측·생성 결과는 참고용이며, 최종 통지·안내 문구는 담당자 검수(HITL)를 거침.

### 2-2. 기술 요구 (어떻게 — NFR 정량화)

기술 요구는 4대 분류(IT 인프라·시스템 능력·장해 대책·보안)로 망라함.

모든 NFR은 [지표 + 목표값 + 측정조건] 3요소로 기술함.

| 요구ID | 우선순위 | 요구 내용 | 지표 + 목표값 + 측정조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-TEC-01 | M | Webhook/API 기반 실시간 이벤트 푸시 — MNO 이벤트 수신~MVNO 통지 | 지표: 수신~통지 지연 / 목표: 1분 이내, 전송 성공률 99.9% 이상 / 측정: 월 단위, 정상·피크 포함(채널 전환 30초가 1분 예산의 절반을 소진함에 유의) |
| REQ-TEC-02 | M | 대규모 동시 조회 처리 — 장애 피크 시 영향범위 조회 폭주 대응 | 지표: 처리량·응답시간 / 목표: 300 TPS 이상, 평균 2초 & P99 3초 이내(동시 충족) / 측정: 장애 피크 시간대 부하시험 |
| REQ-TEC-03 | M | 다중 채널 통지 이중화 — API+이메일+SMS 다중화, 단일 채널 장애 시 자동 전환 | 지표: 채널 자동 전환시간 / 목표: 30초 이내 / 측정: 임의 채널 강제 차단 후 전환 시험 |
| REQ-TEC-04 | M | 접근 인증·전송 보안·위변조 방지 | 지표: 인증/암호화 표준 / 목표: OAuth 2.0 인증, 전송구간 TLS 1.2 이상, 통지 이력 위변조 방지 로그(무결성 검증) / 측정: 보안 점검·로그 무결성 검증 |
| REQ-TEC-05 | R | AI 예측·생성 모델 서비스화 — REQ-BIZ-05a/05b 기능을 API로 제공, 신규 사고 데이터로 재학습 | 지표: 추론 응답시간·재학습 트리거 / 목표: 추론 3초 이내, 신규 사고 누적 10건 발생 시 재학습 + 분기 1회 이상 성능 점검·리포트 / 측정: 추론 부하시험, 재학습·성능 로그 |
| REQ-TEC-06 | M | IT 인프라·MNO 연동 구간 구성 — 배포 형태·연동 보안규격·네트워크 이중화 | 지표: 배포형태·연동규격 / 목표: 배포형태(클라우드/온프레미스)는 벤더 제안, MNO 연동 구간은 전용선 또는 VPN(인터넷 구간 암호화), 네트워크·DB·DNS 이중화 / 측정: 아키텍처 검토·연동 보안검토 |

시스템 능력(Capacity) 수치표

| 구분 | 지표 | 목표값 | 측정조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성능 | 이벤트 통지 지연 | 1분 이내 | 수신~통지 종단, 월 측정 |
| 성능 | 영향범위 조회 응답 | 평균 2초 & P99 3초(동시 충족) | 피크 300 TPS 부하 시 |
| 용량 | 동시 조회 처리량 | 300 TPS 이상 | 장애 피크 시간대 |
| 용량 | 통지 대상 담당자 계정 | 500 계정 이상 | 개통 1년차 기준 |
| 용량 | 통지 이력 보관 | 3년 이상 | 위변조 방지 로그 포함 |
| 확장성 | 무중단 Scale-out | 지원 | 노드 증설 시 서비스 무중단 |
| 복구 | DR RTO / RPO | RTO 1시간 이내 / RPO 15분 이내 | DR 전환 훈련 시 |

장해 대책(가용성 → 이중화 → 배상 3단 연계)

- 가용성 목표: 통지 시스템 자체의 서비스 중단 시간 기준 가용성 99.95% 이상/월(월 허용 다운타임 약 21.6분, 연 환산 약 4시간 22분). 이중화를 전제로 단일 컴포넌트 장애가 서비스 중단으로 전이되지 않음을 가정하며, 이 지표만 벤더 SLA로 함. → 2-3(운용)·6(계약)과 수치 일치.

- 이중화: 통지 채널 다중화(REQ-TEC-03), 네트워크·DB·DNS 이중화(REQ-TEC-06), 무중단 Scale-out. 구체적 이중화 아키텍처(Active-Active/Standby)는 벤더 제안에 위임하되 위 가용성 목표 달성을 전제로 함.

- 재해복구(DR): RTO 1시간·RPO 15분 목표(Capacity표), DR 전환 훈련 포함.

- MNO 망 복구시간(MTTR) 취급: 실제 망 복구 주체는 MNO이므로 MNO 복구 MTTR은 벤더 SLA에서 제외 하고, 월간 리포트의 관찰 지표로만 제공함. 벤더 책임은 복구정보(ETR) 15분 주기 갱신 성실성임.

- 배상: 통지 시스템 가용성·통지 SLA 미달 시 서비스 크레딧(→ 6. 계약조건).

보안·규제 준수

- 접근권한 3단계(관리자 / 운영자 / 조회자) 분리(REQ-TEC-04 연계).

- 개인정보보호법 안전성 확보조치 기준 준수(접근권한 최소화·전송 암호화·접근기록 보관). 영향범위 조회 시 가입자 식별정보는 집계·범위 단위로 제공하고 개인 식별을 최소화.

- 규제 항목(개인정보 암호화·접근통제·연동 구간 보안)은 상세 지정, 세부 아키텍처·튜닝 수단은 벤더 위임으로 배분.

### 2-3. 운용 요구 (얼마나 잘 — SLA)

운용 요구 5분류(운용·보수·교육·이행·아웃소스)를 검토하여 본 사업 범위에 해당하는 항목을 명시함.

| 요구ID | 우선순위 | 요구 내용 | 확인 기준(SLA 정량) |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-OPS-01 | M | 통지 시스템 가용성 보장(서비스 중단 시간 기준) | 가용성 99.95% 이상/월(월 허용 다운타임 약 21.6분), 월간 가용성 리포트 제공 |
| REQ-OPS-02 | M | 장애 통지 SLA 준수율 관리 — 미준수 시 페널티 | 통지 SLA(수신~통지 1분·인지~담당자 5분) 준수율 월 98% 이상, 미준수 시 서비스 크레딧 적용(→6장) |
| REQ-OPS-03 | M | 24x365 공동 대응 체계·합동 훈련 | 24x365 공동 대응 핫라인 운영, 분기 1회 합동 장애대응 모의훈련 실시(결과 리포트 제출) |
| REQ-OPS-04 | M | 월간 장애대응 리포트 제공 | 매월 통지 소요시간·MNO 복구 MTTR(관찰 지표)·재발률 포함 리포트 제공, 정기 리뷰 미팅 |

SLA 지표표 (운용·계약 공통 기준선 — 벤더 통제 가능 지표만)

| SLA 지표 | 목표값 | 측정 방식 | 미달 시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통지 시스템 가용성(서비스 중단 기준) | 99.95%/월(월 약 21.6분) | Availability=MTBF/(MTBF+MTTR), 이중화 전제 월 집계 | 서비스 크레딧(6-1) |
| 수신~통지 지연 | 1분 이내 | 이벤트 타임스탬프 자동 측정 | 통지 준수율에 반영 |
| 통지 SLA 준수율 | 98% 이상/월 | (준수 건 / 전체 통지 건) | 서비스 크레딧(6-1) |
| 채널 자동 전환시간 | 30초 이내 | 전환 이벤트 로그 | 통지 준수율에 반영 |
| ETR(복구정보) 갱신 성실성 | 15분 주기 준수율 98% 이상 | 갱신 타임스탬프 자동 측정 | 통지 준수율에 반영 |

- 비(非)SLA 관찰 지표: MNO 망 복구 MTTR(긴급/높음/보통)은 정보 제공용 관찰 지표로 월간 리포트에만 기재하며 벤더 페널티 대상이 아님.

- 서비스 시간: 통지·조회는 24x365 기준(사고는 시간대 무관 발생). 정기점검(PM)은 사전 통지 후 트래픽 저부하 시간대(심야)에 수행하여 오버스펙을 방지함.

- 교육·연수: 고객센터 상담사·상황실 운영자·관리자 대상 시스템 사용 교육 포함(계상처는 예산 내, 3장).

- 이행(전환): 운영 런북 작성, 3단계 지식 이전(Shadow→분담→독립), 안정화(hypercare) 1개월 SLA 적용, 전환 실패 대비 롤백 계획 포함.

## 3. 사업비·대가 산정 (얼마에)

본 예산은 교육용 가상 예제 수치이며, 제안 시 항목별 상세 견적 제출을 요구함.

공개 전략: 총액 상한(band) 제시 + 항목별 명세 제출 방식.

- 비용 구분(초기 NRC / 계속 MRC 분리 제출 필수)

| 구분 | 항목 | 가상 예산 상한(band) |
| --- | --- | --- |
| 초기(NRC) | 설계·개발·MNO 연동·AI 모델 구축·데이터 이행·DR·이중화 초기 구축·테스트 | 8억원 이내 |
| 계속(MRC) | 회선·인프라 이용료, 유지관리, 헬프데스크, DR·이중화 운영, AI 모델 재학습·운영 | 월 2,500만원 이내 |
| TCO(5년) | NRC + MRC×60개월 (DR·이중화 포함) | 약 23억원, 상한 25억원 이내 |

- 예산 정합성: NRC 8억 + MRC 2,500만×60 = 23억으로 TCO 상한 25억 이내에 수렴함(세 상한 동시 충족).

- 별도 예산 항목 계상처 명시: 데이터 이행·병행운영(NRC 내), DR·이중화(초기=NRC / 운영=MRC), AI 모델 재학습·성능관리(MRC 내), 하자보수 종료 후 유상 유지관리(별도), 변경요청(CR) 맨먼스 단가(별도 단가표).

- 유지관리 요율: 요율 상한을 개발비의 12~15%로 제시하며(또는 SW사업 대가산정 가이드 준거 산정 근거 제출), 상용SW 포함 시 등급별 요율 근거를 첨부.

- 실비정산 vs 정액 구분: 출장·교통비, 회선 초과사용(over-usage), CR 실투입 M/M는 실비정산, 유지관리·운영은 정액으로 구분 요구.

- TCO 관점: HW·SW 획득비만이 아니라 운영·유지보수·다운타임 비용을 포함한 5년 생애주기 총비용으로 비교함.

## 4. 사업 기간·일정 (언제까지)

- 컷오버(본가동) 목표: 2027-03-02 / 킥오프: 2026-09-01 (RFP 발행~킥오프 약 7주 반영).

| 마일스톤 | 일정(가상) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| RFP 발행 | 2026-07-15 | 설명회 실시 |
| 제안서 제출 마감 | 2026-08-12 | RFP 발행 후 4주 |
| 우선협상·계약 | 2026-08-13 ~ 08-31 |  |
| 킥오프 | 2026-09-01 |  |
| 설계·개발·MNO 연동·AI 모델 구축 | 2026-09 ~ 2027-01 | 연동 보안검토 리드타임 반영 |
| 시험운용 | 2027-02-01 ~ 02-28 | 본가동 전 1개월 확보 |
| 컷오버(본가동) | 2027-03-02 |  |
| 안정화(hypercare) | 2027-03-02 ~ 03월말 | SLA 적용 |

- 연동 리드타임 반영: MNO 시스템 연동은 보안검토·연동 승인 리드타임이 길어 컷오버 역산을 보수적으로 설계함(버퍼 포함).

- 트래픽 피크 회피: 연말연초 등 문의·트래픽 피크 시기 컷오버를 회피하여 3월 초로 설정함.

- 검수-대금 연동: 착수금·중도금·잔금 분할, 각 단계 검수 합격 시 지급. 발주사 귀책(요구 확정·검수 지연)에 따른 지연은 지체상금 면책(→6장).

## 5. 제안 안내 (특기사항·제출요령)

- 제안서 구성(지정): ① 사업 이해·추진 방안 ② 시스템 개념도·아키텍처 ③ MNO 연동 방안 ④ AI 예측·생성 방안 ⑤ 기능 구현 방안(요구ID 대응) ⑥ 비기능(성능·보안·가용성) 확보 방안 ⑦ 운영·SLA 이행 계획 ⑧ 이행·교육 계획 ⑨ 요원 체제·일정 ⑩ 항목별 견적.

- 견적 명세: HW·SW·개발비·AI 모델·연동비·컨설팅·경비를 항목별 단가 분리 제출(총액 一式 제출 불가). NRC/MRC 분리, CR 맨먼스 단가 포함.

- 부가가치 제안 환영: "당사 요구에 없더라도 부가가치가 높은 제안은 적극 제시 바람"(변명 차단 문언).

- 제출 조건: 제출 마감 2026-08-12 17:00 / 제출처·형태(전자문서) / 질문 창구(사무국 이메일). 제안서는 동일 동시각 수령, Q&A는 전 벤더 공평 공유, RFP 설명회 실시.

- 사무국: 담당자·연락처 기재(가상). 프레젠테이션 일시는 추후 조정.

- 평가·배점: 요구ID별 배점 매핑(부록 A RTM 연동) — 기능 적합성·기술 실현성·운영/SLA·가격·AI 활용도.

## 6. 계약 조건 (SLA·NDA·저작권)

### 6-1. SLA·서비스 크레딧

- SLA 지표는 2-3(운용) SLA 지표표(벤더 통제 가능 지표)를 계약 기준선으로 준용함(수치 일치).

- 서비스 크레딧 산정식(월별 적용·단조증가·인센티브 균형):

| 월 통지 SLA 준수율 | 서비스 크레딧(월 MRC 대비) |
| --- | --- |
| 98% 이상 | 없음(목표 달성) |
| 97% 이상 ~ 98% 미만 | 5% |
| 95% 이상 ~ 97% 미만 | 10% |
| 93% 이상 ~ 95% 미만 | 15% |
| 93% 미만 | 20% (월 상한) |

- 적용 규칙: 크레딧은 월별 산정·적용하며, 연간 누적 크레딧 상한은 연 MRC의 15%로 함. 크레딧은 징벌이 아닌 개선 유인으로 설계하며, 기대목표치(98%)/최소목표치(93%)를 이원화함.

### 6-2. 저작권

- 분리 귀속: 신규 개발 산출물은 발주사 귀속, 벤더 기존 보유자산(선행 저작물·AI 사전학습 모델 등)은 벤더 귀속 + 발주사에 사용권 부여.

### 6-3. 하자보수 vs 유지관리

- 하자보수(무상): 사업 완료일로부터 1년, "오류·결함 수정"에 한정.

- 유지관리(유상): 추가개발·기능개선·추가 교육·환경변경 등은 유상 유지관리(MRC/별도)로 구분.

- AI 재학습 귀속 경계(분쟁 예방): 정상 운영 중 모델 성능저하(drift)로 인한 정기 재학습은 MRC 유상, 명백한 구현결함 기인 성능오류는 무상 하자로 구분함. 판정 기준은 REQ-BIZ-05a 백테스트 오차율(±15%) 초과 원인이 구현결함인지 여부로 함.

### 6-4. 지체상금

- 요율: SW사업(물품+용역 일괄) 기준 1000분의 1.5. 산식 = 기준금액 × 요율 × 지체일수.

- 기준금액: 계약금액(NRC) 중 미완료·미검수 부분으로 한정(이미 검수·기성지급된 부분 제외).

- 총액 상한(cap): 지체상금 총액은 계약금액(NRC)의 30%를 초과하지 않음.

- 면책: 발주사 귀책(요구 확정·검수 지연)·불가항력.

### 6-5. NDA·규제 준수

- NDA 2회: RFP 배포 시점(제안 참여 벤더 전원) + 계약 체결 시점. 비밀정보 범위·목적 외 사용금지·제3자 공개금지·반환/파기·위반 시 손해배상.

- 규제 준수 서약: 개인정보보호법 안전성 확보조치, 연동 구간 보안 준수 의무를 NDA와 함께 명시.

## 부록 A. 요구사항 추적표(RTM)

| 요구ID | 분류 | 우선순위 | 확인/검증 방법 | 배점 매핑 | 계약·SLA 반영 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-BIZ-01 | 업무 | M | PoC: 수신~담당자 통지 5분 이내 측정 | 기능 적합성 | 통지 SLA 준수율(6-1) |
| REQ-BIZ-02 | 업무 | M | PoC: 조회 평균2초&P99 3초·표본 100건 대사 | 기능 적합성 | — |
| REQ-BIZ-03 | 업무 | M | PoC: 15분 주기 갱신·연속 조회 | 기능 적합성 | ETR 갱신 성실성(6-1) |
| REQ-BIZ-04 | 업무 | M | PoC: 종료 후 3영업일 리포트 | 기능 적합성 | — |
| REQ-BIZ-05a | 업무 | R | 과거 사고 전수 백테스트 오차율 ±15%·룰 폴백 | AI 활용도 | 하자/유지 경계(6-3) |
| REQ-BIZ-05b | 업무 | R | 통지 후 10분 스크립트 초안·HITL 검수 | AI 활용도 | — |
| REQ-TEC-01 | 기술 | M | 부하시험: 수신~통지 1분·성공률 99.9% | 기술 실현성 | 통지 SLA(6-1) |
| REQ-TEC-02 | 기술 | M | 부하시험: 300 TPS·평균2초&P99 3초 | 기술 실현성 | — |
| REQ-TEC-03 | 기술 | M | 시험: 채널 강제 차단 후 전환 30초 | 기술 실현성 | 통지 준수율(6-1) |
| REQ-TEC-04 | 기술 | M | 보안 점검·로그 무결성 검증 | 기술 실현성/보안 | 규제 준수(6-5) |
| REQ-TEC-05 | 기술 | R | 추론 3초·누적 10건 재학습·분기 점검 로그 | AI 활용도 | AI 재학습 귀속(6-3) |
| REQ-TEC-06 | 기술 | M | 아키텍처·연동 보안검토, 이중화 확인 | 기술 실현성 | — |
| REQ-OPS-01 | 운용 | M | 월간 가용성 리포트 99.95%(서비스 중단 기준) | 운영/SLA | 가용성 SLA(6-1) |
| REQ-OPS-02 | 운용 | M | 월 통지 준수율 98% 집계 | 운영/SLA | 서비스 크레딧(6-1) |
| REQ-OPS-03 | 운용 | M | 핫라인·분기 훈련 결과 리포트 | 운영/SLA | — |
| REQ-OPS-04 | 운용 | M | 월간 리포트 제출 확인(MNO MTTR 관찰 지표 포함) | 운영/SLA | — |

## 부록 B. 3대 요구 요약 (무엇을·얼마에·언제까지)

- 무엇을(WHAT): 장애·사고 실시간 자동 통지, 영향범위 실시간 조회, 복구정보 갱신, 사고 리포트 자동생성, AI 영향예측·응대지원 (REQ-BIZ / REQ-TEC / REQ-OPS).

- 얼마에(HOW MUCH): NRC 8억원 이내 + MRC 월 2,500만원 이내, 5년 TCO 약 23억원(상한 25억원 이내, 가상).

- 언제까지(WHEN): 킥오프 2026-09-01, 컷오버 2027-03-02, 시험운용 1개월 확보.

## 부록 C. 종합 체크리스트 자가점검 (가이드 33항목 대조)

- ☑ 3대 요구(무엇을·얼마에·언제까지) 명기(부록 B)

- ☑ 표준 골격 0~6 섹션 모두 존재

- ☑ 요구마다 RTM 요구ID·우선순위·배점 매핑 부여(부록 A)

- ☑ 취지 3막(키 메시지·As-Is 장면·기대효과 현재값→목표값) + 수미상관

- ☑ 업무 요구 측정 가능 확인 기준(PoC)·엔드유저 상충 우선순위

- ☑ 기술 4대 분류 망라(IT 인프라·능력·장해·보안) + NFR [지표+목표값+측정조건]

- ☑ Capacity 수치표 + 가용성→이중화→SLA 배상 3단 연계(수치 일치: 2-2·2-3·6)

- ☑ 규제 준수(개인정보 암호화·접근통제·연동 보안) 상세 지정

- ☑ 운용 5분류 검토 + SLA 정량 지표(벤더 통제 가능 지표 한정)

- ☑ 예산 NRC/MRC 분리·5년 TCO·별도 항목 계상처·요율 상한·실비/정액 구분(정합성 검증)

- ☑ 일정 컷오버·킥오프·시험운용 1개월·피크 회피·검수-대금 연동

- ☑ 특기사항 제안서 구성·견적 단가 분리·마감·공평 Q&A·설명회

- ☑ 계약 서비스 크레딧(단조증가·누적 상한)·저작권 분리귀속·하자/유지 경계·지체상금(cap)·NDA 2회

- ☑ AI 활용 요구 포함(REQ-BIZ-05a/05b, REQ-TEC-05)